## Sheet1
Billing summary |  |  | Total Billed | Year 1 | Year 2
MVP Discovery | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 264000
MVP Sprint 0 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 290820
MVP Sprints 1-7 | 2021-07-10 | 2021-10-15 | 4193280
MVP UAT, Go Live, Hypercare | 2021-10-18 | 2021-11-07 | 702000 | 6000000 |  | 5 months
Phase 2 Discovery | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 88000
Phase 2 Sprints 1-13 | 2021-11-15 | 2022-05-13 | 7787520 | 8000000 |  | 7 months
Phase 3 Discovery | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 88000
Phase 3 Sprints 1-11 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 6589440 |  | 7000000 | 6 months
|  |  | 20003060 | 14000000 | 7000000
|  | Round Up | 21000000 | 14000000 | 7000000